## Instruções
NexClin · Planilha de apontamentos das baterias de teste
Para que serve | Registrar tudo que você encontrar usando o sistema. É esta planilha que decide o que é corrigido antes do lançamento de 01/09.
A regra, que é uma só
BUG | O sistema faz algo errado, ou não faz o que deveria fazer. → Correção imediata, antes do lançamento.
BACKLOG | O sistema faz certo, mas você gostaria que fizesse diferente ou a mais. → Fica registrado e entra depois do lançamento.
NA DÚVIDA | Marque BUG. É melhor eu descartar um item do que perder um problema real.
Três coisas que já sabemos | Se acontecerem, NÃO precisa registrar:
1. Lista aparecendo vazia (pacientes, consultas). O filtro vem em "Este mês" e o cadastro some. Troque o período e tudo aparece.
2. Tela branca no primeiro acesso. Recarregue com F5 e funciona.
3. Filtro de período diferente de uma tela para outra.
Antes de começar | Crie uma clínica nova pelo cadastro e teste nela. O ambiente tem clínicas de teste antigas com dado bagunçado — testar naquilo faz você perder tempo com lixo que não é seu.
Como preencher
Data | Quando aconteceu.
Quem | Seu nome (lista suspensa).
Tela / Área | Onde aconteceu (lista suspensa).
O que eu fiz | Os passos, na ordem. Quanto mais exato, mais rápido eu reproduzo.
O que aconteceu | O que você viu na tela.
O que eu esperava | O que deveria ter acontecido. Esta coluna é a mais valiosa das três.
Tipo | Bug ou Backlog (lista suspensa).
Atrapalha muito? | Sim se impede ou dificulta muito o uso. É esta coluna que alimenta a trava de lançamento.
Status | Deixe em branco — quem preenche sou eu.
Resposta do Arthur | Deixe em branco — quem preenche sou eu.
Trava de lançamento | Na aba Resumo há um contador de bugs abertos que atrapalham muito. Ele precisa chegar a ZERO antes de abrirmos para cliente.
Quem testa quando
Vinícius · 17 a 21/08 | Gestão clínica: o sistema dá conta da rotina real de uma clínica?
Erick · 24 a 26/08 | Fluidez e experiência, já sobre a versão corrigida.
Se algo parecer grave de verdade — por exemplo, você ver dado de uma clínica que não é a sua — ligue para o Arthur em vez de escrever aqui.

## Apontamentos
ID | Data | Quem | Tela / Área | O que eu fiz | O que aconteceu | O que eu esperava | Tipo | Atrapalha muito? | Status | Resposta do Arthur
EXEMPLO | 17/08/2026 | Vinícius | Contas a Receber | Marquei uma consulta como atendida e fui em Contas a Receber | A consulta não gerou nada a receber; a lista continuou vazia | A consulta atendida deveria virar uma conta a receber automaticamente | Bug | Sim

## Resumo
Resumo das baterias
TRAVA DE LANÇAMENTO |  | Bugs abertos que impedem ou atrapalham muito o uso. Precisa chegar a ZERO antes de abrirmos para cliente.
Contagem geral
Total de apontamentos |  | Linhas preenchidas.
Bugs |  | Corrigir antes do lançamento.
Backlog |  | Entra depois do lançamento.
Sem classificar |  | Precisa ser zero antes de eu começar a corrigir.
Bugs corrigidos |  | Fechados por mim.
Bugs abertos |  | Fila de correção.
Por quem testou
Vinícius
Erick
Arthur
Por área do sistema
Dashboard
Atendimentos
Pacientes
Consultas
Tarefas
Contas a Receber
Contas a Pagar
Fluxo de Caixa
Anamnese
Insights IA
Relatórios
Configurações
Equipe
Cadastro / Login
Outro
Nota | Todos os números desta aba são fórmulas sobre a aba Apontamentos, a partir da linha 3. A linha 2 é o exemplo e fica de fora da conta — pode apagá-la ou deixar.